## Sheet1
Expected Tasks Remaining | Day | Actual Tasks Remaining
10 | 0 | 9
10 | 1 | 9
10 | 2 | 9
10 | 3 | 9
9 | 4 | 9
9 | 5 | 7
8 | 6 | 7
8 | 7 | 5
7 | 8 | 5
6 | 9 | 5
5 | 10 | 5
4 | 11 | 4
3 | 12 | 3
2 | 13 | 0
0 | 14 | 0