## Sheet1
Expected Tasks Remaining | Day | Actual Tasks Remaining
20 | 0 | 20
18 | 1 | 20
16 | 2 | 20
14 | 3 | 20
12 | 4 | 20
10 | 5 | 20
9 | 6 | 12
8 | 7 | 9
7 | 8 | 9
6 | 9 | 9
5 | 10 | 9
4 | 11 | 9
3 | 12 | 9
2 | 13 | 7
0 | 14 | 2