## Sheet1
Expected Tasks Remaining | Day | Actual Tasks Remaining
11 | 0 | 11
10 | 1 | 11
9 | 2 | 11
9 | 3 | 11
8 | 4 | 7
7 | 5 | 7
7 | 6 | 7
6 | 7 | 6
5 | 8 | 5
4 | 9 | 3
3 | 10 | 3
2 | 11 | 3
1 | 12 | 2
1 | 13 | 1
0 | 14 | 0